## Sheet1
永泉阀门控制系统项目日志
时间 | 负责内容 | 负责人 | 工作内容 | 备注
2020.07.15 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 完成对多路模拟输入芯片、4G模块、蓝牙模块、主控芯片以及其他电路转换等关键器件选型 | 相关器件选型情况会在PCB boom表中提供
2020.07.16 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 开会讨论对昨日选定器件进行少量更换，包括4G模块以及模拟输入芯片的选型；同步进行系统软件架构设计文档输出 | 选型更改涉及某些厂家供货周期
2020.07.17 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 根据选定器件以及整体控制系统需要使用的硬件接口绘制电路原理图，绘制相关器件的PCB封装 | 硬件电路原理图确认需时间，预计耗时1-2日，不涉及改动器件的情况下
2020.07.18 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 开会审核硬件原理图，更改入模拟输出、数字输出接口方式
2020.07.19 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 更改绘图软件提示的连接和封装错误，绘制PCB布板，同步联系厂家进行制版、机焊报价 | 预计19或20日将板外发打板贴片，中间真空期完善系统软件架构设计及模块设计文档输出
2020.07.20 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 根据嘉立创提供贴片元件库修改对应原件封装及参数
2020.07.21 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 进行PCB元件布局
2020.07.22 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 会议审核布局合理性并作对应修改
2020.07.23 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 绘制PCB元件走线，并作规范性检测，完成系统软件架构文档输出
2020.07.26 | 硬件控制系统 | 杜敏豪 | 正式往外发出打板并贴片 | PCB打板预计2-3工作日，SMT时间需PCB打板完成后方能进行